Приложение 2
к постановлению Правительства Республики Таджикистан
от « 26 » ноября 2025 года, №648
План мероприятий по реализацию Программы развития электроэнергетического сектора на 2026-2030 годы
	1. В части строительства и реконструкции энергетических мощностей

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Конечные результаты
	Исполнители
	Общие требования к финансированию (млн сомони )
	Источники финансирования
	Сроки исполнения

	
	
	
	
	
	бюджет
	доноры
	частный сектор
	

	1
	Строительство Рогунской ГЭС для ввода в эксплуатацию очередных агрегатов (№№4, 3, 2 и 1) Рогунской ГЭС
	Будет доступно 2680 МВт новых мощностей
	ОАО  «Рогунская
ГЭС» и Группа реализации проектов строительства энергетических объектов при Президенте РТ
	39 466
	Выделяется в рамках годового государственного бюджета
	27 579, 0
	11 887,0 (ОАО «Рогунская ГЭС»)
	2026-2029

	2
	Замена	5-х
гидроагрегатов Нурекской ГЭС
	Будет доступно 200 МВт новой мощности и 410 МВт утраченной мощности
	ОАО «Барки Точик»
	1 834,2
	0,0
	1 834,2
	0,0
	2026-2030

	3 
	Замена агрегата №4 Сарбандской гидроэлектростанции
	Будет создано 4 МВт новых производственных мощностей
	ОАО «Барки Точик»
	210
	
	210
	-
	2026-2027




	4
	Строительство плавучей солнечной электростанции на водохранилище Сарбандской гидроэлектростанции
	Будет создано 10 МВт новых
производственных мощностей
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «Барки Точик»
	100
	
	100
	
	2026-2028

	5
	Подготовка техникоэкономического обоснования	и
проекта Хуталонской ГЭС на реке Вахш
	Производство зеленой энергии,	снижение
уровня	бедности
жителей отдаленных регионов
Таджикистана	и
достижение полной энергетической независимости
	Министерство энергетики и водных ресурсов в
сотрудничестве	с
партнерами	по
развитию и частным сектором
	50
	0,0
	0,0
	50
	2026-2027

	6

	Подготовка полного проекта гидроэлектростанции
Яванской	ГЭС
мощностью 100 МВт на реке Зарафшан
	Будет подготовлен полный дизайн проекта
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ТАУЗ ГИДРО»
	50
	0,0
	50
	0,0
	2026-2027

	7

	Подготовка полного проектирования и начало строительных работ Чарсемской ГЭС мощностью 14 МВт на реке Гунд
	Будет подготовлен полный дизайн проекта
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «Памир Энерджи»
	15
	0,0
	15
	0,0
	2026-2027

	8
	Строительство частной солнечной электростанции	в
Согдийской области
	Будет создано 750 МВт новых производственных мощностей
	Министерство энергетики и водных ресурсов	в
сотрудничестве	с
частным сектором
	5326,3
	0,0
	0,0
	5326,3
	2026-2029

	9
	Строительство частной солнечной электростанции в Хатлонской области
	Будет создано 750 МВт новых производственных мощностей
	Министерство энергетики и водных ресурсов	в
сотрудничестве	с
частным сектором
	5326,3
	0,0
	0,0
	5326,3
	2026-2029

	2. В части строительства, расширения и реконструкции сетей электропередач

	10
	Строительство линии электропередачи «Рогун - Сангтуда»
	Мощность Рогунской ГЭС подключится к единой энергосистеме и выдаются на экспорт через	конвертную
подстанцию
	Министерство энергетики и водных ресурсов,	ОАО
«ШИБ» и ОАО «Барки Точик»
	602,5
	0,0
	602,5
	0,0
	2026-2027



	11
	Проект «Воссоединение к единой энергосистеме Центральной Азии»
	Рынок	экспорта
электроэнергии расширится и будет обеспечена стабильность энергосистемы
	Министерство энергетики и водных ресурсов,	ОАО
«ШИБ» и ОАО «Барки Точик
	350,1
	0,0
	350,1
	0,0
	2026

	12
	Строительство новой линии электропередачи 500 кВ от подстанции «Сугд-500» до
тепловая электростанция «Новая Сырдарьинская» в Республике Узбекистан
	Рынок	экспорта
электроэнергии расширится и будет обеспечена стабильность энергосистемы
	Министерство энергетики и водных ресурсов,	ОАО
«ШИБ» и ОАО «Барки Точик»
	150
	0,0
	150
	0,0
	2026-2027

	13
	Реконструкция	и
расширение подстанции «Сугд 500»
	Рынок	экспорта
электроэнергии расширится и будет обеспечена стабильность энергосистемы
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ»
	360,1
	0,0
	360,1
	0,0
	2026-2030

	14
	Региональный рынок электроэнергии, межсоединение	и
торговля (REMIT)
	Рынок	экспорта
электроэнергии расширится и будет обеспечена стабильность энергосистемы.
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ»
	540,1
	0,0
	540,1
	0,0
	2026-2030

	15
	Строительство подстанции 220 кВ в восточной	части
городе Душанбе
	Повышение	уровня
напряжения	в
электросетях	и
надежное электроснабжение города Душанбе
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ»
	250
	0,0
	200
	50 (ОАО «ШИБ»)
	2026-2029

	16
	Строительство подстанции 220 кВ в западной	части
городе Душанбе
	Повышение уровня напряжения	в
электросетях	и
надежное электроснабжение города Душанбе
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ»
	250
	0,0
	200
	50 («ОАО ШИБ»)
	2026-2027

	17
	Реконструкция подстанции 220 кВ «Нав»
	Повышение надежности электроснабжения
	Министерство энергетики и водных
	131
	0,0
	131
	0,0
	2027-2030




	
	
	
	ресурсов и ОАО «ШТБ»
	
	
	
	
	

	18
	Реконструкция подстанции 220 кВ «Дареканор»
	Повышение надежности электроснабжения
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ»
	131
	0,0
	131
	0,0
	2027-2030

	19
	Реконструкция подстанции 220 кВ «Ориёно-2»
	Повышение надежности электроснабжения
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ»
	200
	0,0
	200
	0,0
	2027-2030

	20
	Замена 132 км линий электропередачи 220 кВ вокруг города Душанбе на линии электропередачи большого сечение
	Обеспечивается напряжение на линиях электропередачи и одновременно снижается нагрузка
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ»
	400,1
	0,0
	400,1
	0,0
	2026-2029

	21
	Замена 96 км линий электропередачи 110 кВ вокруг города Душанбе на линии электропередачи большого сечение
	Обеспечивается напряжение на линиях электропередачи	и
одновременно снижается нагрузка
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ»
	320,1
	0,0
	320,1
	0,0
	2026-2030

	22
	Расширение цифровизации сетей электропередачи за счет совершенствования системы SCADA и системы ГИС
	Обеспечивается цифровизация сетей в полном объеме
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ»
	35
	0,0
	35
	0,0
	2026-2029

	23
	Комплексная подготовка проекта «Строительство линии электропередачи 500 кВ Рогун-Сайхун, строительство электроподстанции
Сайхун-500	и
подключение данной подстанции	к
подстанции Сугд-500 через	линию
	Обеспечение энергетической безопасности Согдийской области
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ»
	30
	0,0
	30
	0,0
	2026-2029



	
	электропередачи 500 кВ»
	
	
	
	
	
	
	

	3. В части строительства, расширения, реконструкции распределительных сетей и снижения потерь электроэнергии

	24
	Программа развития энергетического сектора
	Уровень	потерь
электроэнергии уменьшится до 10%
	Министерство энергетики и водных ресурсов и «ШТБ»
	950,2
	0,0
	950,2
	0,0
	2026

	25
	[bookmark: _GoBack]Проект «Электрификация сельской местности» в ГБАО
	Население 31 села будут обеспечено надежным электроснабжением
	Министерство энергетики и водных ресурсов и «Памир Энерджи»
	352,1
	0,0
	352,1
	0,0
	2026-2027

	26
	Снижение потерь электроэнергии в городах и районах республики	(16
городов и районов)
	Уровень	потерь
электроэнергии уменьшится до 10%
	Министерство энергетики и водных ресурсов, Консорциум инвесторов в лице ОАО «Авесто Групп» и ОАО «ШТБ»
	1 096,3
	0,0
	0,0
	1 096,3
	2026-2029

	27
	Сокращение потерь электроэнергии в городах и районах Хатлонской	и
Согдийской областей (16 городов и районов) - 1 этап
	Уровень	потерь
электроэнергии уменьшится до 10%
	Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ»
	450,1
	0,0
	450,1
	0,0
	2026-2029

	28
	Электроснабжение села Ромит - 2-й этап
	Население 14 сел будет обеспечено электроэнергией
	Министерство энергетики и водных ресурсов,	ОАО
«ШИБ» и ОАО «ШТБ»
	140
	0,0
	140
	0,0
	2026-2027

	4. В части улучшения финансового положения и реформирования отрасли

	29
	Программа финансового оздоровления энергетической компании
	Сокращение финансовых обязательств ОАО «Барки Точик» перед кредиторами, обеспечение прозрачности экономической	и
финансовой системы энергетических предприятий
	Министерство финансов, Министерство энергетики и водных ресурсов ОАО «Барки Точик», ОАО «ШИБ» ОАО «ШТБ»
	1 140,3
	0,0
	1 140,3
	0,0
	2026-2029




	30
	Программа поддержки устойчивой энергетики	в
Таджикистане
	Поддержка	в
реализации	целей
«Зеленая экономика», цифровизация, «Управление, эффективность	и
устойчивость», возобновляемые источники энергии, повышение эффективности	и
электроснабжения
	Министерство энергетики и	водных
ресурсов	в
сотрудничестве	с
партнерами	по
развитию
	100
	0,0
	100
	0,0
	2026-2027

	Итого:
	60356,8
	0,0
	36570,9
	23785,9
	



[bookmark: bookmark0]Примечание. Средства партнёров по развитию, привлекаемые для реализации Программы развития электроэнергетического сектора на 2026-2030 годы в долларах США, могут быть изменены с учётом официального курса Национального банка Таджикистана на дату проведения мероприятия.
