Приложение 2

к постановлению Правительства Республики Таджикистан

от « 26 » ноября 2025 года, №648

План мероприятий по реализацию Программы развития электроэнергетического сектора на 2026-2030 годы

| 1. В части строительства и реконструкции энергетических мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Конечные результаты | Исполнители | Общие требования к финансированию (млн сомони ) | Источники финансирования |  |  | Сроки исполнения |
|  |  |  |  |  | бюджет | доноры | частный сектор |  |
| 1 | Строительство Рогунской ГЭС для ввода в эксплуатацию очередных агрегатов (№№4, 3, 2 и 1) Рогунской ГЭС | Будет доступно 2680 МВт новых мощностей | ОАО «Рогунская ГЭС» и Группа реализации проектов строительства энергетических объектов при Президенте РТ | 39 466 | Выделяется в рамках годового государственного бюджета | 27 579, 0 | 11 887,0 (ОАО «Рогунская ГЭС») | 2026-2029 |
| 2 | Замена 5-х гидроагрегатов Нурекской ГЭС | Будет доступно 200 МВт новой мощности и 410 МВт утраченной мощности | ОАО «Барки Точик» | 1 834,2 | 0,0 | 1 834,2 | 0,0 | 2026-2030 |
| 3 | Замена агрегата №4 Сарбандской гидроэлектростанции | Будет создано 4 МВт новых производственных мощностей | ОАО «Барки Точик» | 210 |  | 210 | - | 2026-2027 |

| 4 | Строительство плавучей солнечной электростанции на водохранилище Сарбандской гидроэлектростанции | Будет создано 10 МВт новых производственных мощностей | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «Барки Точик» | 100 |  | 100 |  | 2026-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Подготовка техникоэкономического обоснования и проекта Хуталонской ГЭС на реке Вахш | Производство зеленой энергии, снижение уровня бедности жителей отдаленных регионов Таджикистана и достижение полной энергетической независимости | Министерство энергетики и водных ресурсов в сотрудничестве с партнерами по развитию и частным сектором | 50 | 0,0 | 0,0 | 50 | 2026-2027 |
| 6 | Подготовка полного проекта гидроэлектростанции Яванской ГЭС мощностью 100 МВт на реке Зарафшан | Будет подготовлен полный дизайн проекта | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ТАУЗ ГИДРО» | 50 | 0,0 | 50 | 0,0 | 2026-2027 |
| 7 | Подготовка полного проектирования и начало строительных работ Чарсемской ГЭС мощностью 14 МВт на реке Гунд | Будет подготовлен полный дизайн проекта | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «Памир Энерджи» | 15 | 0,0 | 15 | 0,0 | 2026-2027 |
| 8 | Строительство частной солнечной электростанции в Согдийской области | Будет создано 750 МВт новых производственных мощностей | Министерство энергетики и водных ресурсов в сотрудничестве с частным сектором | 5326,3 | 0,0 | 0,0 | 5326,3 | 2026-2029 |
| 9 | Строительство частной солнечной электростанции в Хатлонской области | Будет создано 750 МВт новых производственных мощностей | Министерство энергетики и водных ресурсов в сотрудничестве с частным сектором | 5326,3 | 0,0 | 0,0 | 5326,3 | 2026-2029 |
| 2. В части строительства, расширения и реконструкции сетей электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство линии электропередачи «Рогун - Сангтуда» | Мощность Рогунской ГЭС подключится к единой энергосистеме и выдаются на экспорт через конвертную подстанцию | Министерство энергетики и водных ресурсов, ОАО «ШИБ» и ОАО «Барки Точик» | 602,5 | 0,0 | 602,5 | 0,0 | 2026-2027 |

| 11 | Проект «Воссоединение к единой энергосистеме Центральной Азии» | Рынок экспорта электроэнергии расширится и будет обеспечена стабильность энергосистемы | Министерство энергетики и водных ресурсов, ОАО «ШИБ» и ОАО «Барки Точик | 350,1 | 0,0 | 350,1 | 0,0 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Строительство новой линии электропередачи 500 кВ от подстанции «Сугд-500» до тепловая электростанция «Новая Сырдарьинская» в Республике Узбекистан | Рынок экспорта электроэнергии расширится и будет обеспечена стабильность энергосистемы | Министерство энергетики и водных ресурсов, ОАО «ШИБ» и ОАО «Барки Точик» | 150 | 0,0 | 150 | 0,0 | 2026-2027 |
| 13 | Реконструкция и расширение подстанции «Сугд 500» | Рынок экспорта электроэнергии расширится и будет обеспечена стабильность энергосистемы | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ» | 360,1 | 0,0 | 360,1 | 0,0 | 2026-2030 |
| 14 | Региональный рынок электроэнергии, межсоединение и торговля (REMIT) | Рынок экспорта электроэнергии расширится и будет обеспечена стабильность энергосистемы. | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ» | 540,1 | 0,0 | 540,1 | 0,0 | 2026-2030 |
| 15 | Строительство подстанции 220 кВ в восточной части городе Душанбе | Повышение уровня напряжения в электросетях и надежное электроснабжение города Душанбе | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ» | 250 | 0,0 | 200 | 50 (ОАО «ШИБ») | 2026-2029 |
| 16 | Строительство подстанции 220 кВ в западной части городе Душанбе | Повышение уровня напряжения в электросетях и надежное электроснабжение города Душанбе | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ» | 250 | 0,0 | 200 | 50 («ОАО ШИБ») | 2026-2027 |
| 17 | Реконструкция подстанции 220 кВ «Нав» | Повышение надежности электроснабжения | Министерство энергетики и водных | 131 | 0,0 | 131 | 0,0 | 2027-2030 |

|  |  |  | ресурсов и ОАО «ШТБ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Реконструкция подстанции 220 кВ «Дареканор» | Повышение надежности электроснабжения | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ» | 131 | 0,0 | 131 | 0,0 | 2027-2030 |
| 19 | Реконструкция подстанции 220 кВ «Ориёно-2» | Повышение надежности электроснабжения | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ» | 200 | 0,0 | 200 | 0,0 | 2027-2030 |
| 20 | Замена 132 км линий электропередачи 220 кВ вокруг города Душанбе на линии электропередачи большого сечение | Обеспечивается напряжение на линиях электропередачи и одновременно снижается нагрузка | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ» | 400,1 | 0,0 | 400,1 | 0,0 | 2026-2029 |
| 21 | Замена 96 км линий электропередачи 110 кВ вокруг города Душанбе на линии электропередачи большого сечение | Обеспечивается напряжение на линиях электропередачи и одновременно снижается нагрузка | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ» | 320,1 | 0,0 | 320,1 | 0,0 | 2026-2030 |
| 22 | Расширение цифровизации сетей электропередачи за счет совершенствования системы SCADA и системы ГИС | Обеспечивается цифровизация сетей в полном объеме | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ» | 35 | 0,0 | 35 | 0,0 | 2026-2029 |
| 23 | Комплексная подготовка проекта «Строительство линии электропередачи 500 кВ Рогун-Сайхун, строительство электроподстанции Сайхун-500 и подключение данной подстанции к подстанции Сугд-500 через линию | Обеспечение энергетической безопасности Согдийской области | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ» | 30 | 0,0 | 30 | 0,0 | 2026-2029 |

|  | электропередачи 500 кВ» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. В части строительства, расширения, реконструкции распределительных сетей и снижения потерь электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Программа развития энергетического сектора | Уровень потерь электроэнергии уменьшится до 10% | Министерство энергетики и водных ресурсов и «ШТБ» | 950,2 | 0,0 | 950,2 | 0,0 | 2026 |
| 25 | Проект «Электрификация сельской местности» в ГБАО | Население 31 села будут обеспечено надежным электроснабжением | Министерство энергетики и водных ресурсов и «Памир Энерджи» | 352,1 | 0,0 | 352,1 | 0,0 | 2026-2027 |
| 26 | Снижение потерь электроэнергии в городах и районах республики (16 городов и районов) | Уровень потерь электроэнергии уменьшится до 10% | Министерство энергетики и водных ресурсов, Консорциум инвесторов в лице ОАО «Авесто Групп» и ОАО «ШТБ» | 1 096,3 | 0,0 | 0,0 | 1 096,3 | 2026-2029 |
| 27 | Сокращение потерь электроэнергии в городах и районах Хатлонской и Согдийской областей (16 городов и районов) - 1 этап | Уровень потерь электроэнергии уменьшится до 10% | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ» | 450,1 | 0,0 | 450,1 | 0,0 | 2026-2029 |
| 28 | Электроснабжение села Ромит - 2-й этап | Население 14 сел будет обеспечено электроэнергией | Министерство энергетики и водных ресурсов, ОАО «ШИБ» и ОАО «ШТБ» | 140 | 0,0 | 140 | 0,0 | 2026-2027 |
| 4. В части улучшения финансового положения и реформирования отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Программа финансового оздоровления энергетической компании | Сокращение финансовых обязательств ОАО «Барки Точик» перед кредиторами, обеспечение прозрачности экономической и финансовой системы энергетических предприятий | Министерство финансов, Министерство энергетики и водных ресурсов ОАО «Барки Точик», ОАО «ШИБ» ОАО «ШТБ» | 1 140,3 | 0,0 | 1 140,3 | 0,0 | 2026-2029 |

| 30 | Программа поддержки устойчивой энергетики в Таджикистане | Поддержка в реализации целей «Зеленая экономика», цифровизация, «Управление, эффективность и устойчивость», возобновляемые источники энергии, повышение эффективности и электроснабжения | Министерство энергетики и водных ресурсов в сотрудничестве с партнерами по развитию | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  | 60356,8 | 0,0 | 36570,9 | 23785,9 |  |

Примечание. Средства партнёров по развитию, привлекаемые для реализации Программы развития электроэнергетического сектора на 2026-2030 годы в долларах США, могут быть изменены с учётом официального курса Национального банка Таджикистана на дату проведения мероприятия.