Замимаи 1
Ташкили ҷараёни мунтазами лоиҳакашӣ, сохтмон ва таъмиру таҷдиди 
роҳҳои автомобилгард
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022 № 457)
	№
	ПАЙДАРҲАМИИ АМАЛ
	НОМГӮИ ҲУҶҶАТҲО
	ИҶРОКУНАНДА

	1.
	Дархост – мақсад
	Ариза ё мактуби фармоишӣ
	Фармоишгар

	2.
	Баррасӣ дар мақомоти роҳсозии Вазорати нақлиёт
	Кор карда баромадани ангора, вариантҳои таъмини муҳандисӣ
	Лоиҳакаш

	3.
	Интихоб ва вобаста кардани роҳ ба фармоишгар, ба расмият даровардани фармоиш
	Хулоса
	Вазорати нақлиёт, фармоишгар

	4.
	Ҷамъ кардани шартҳои техникӣ барои пайвастан бо шабакаҳои муҳандисӣ
	Тайёр намудани дархостҳо ба таъминоти қувваи барқ, об, алоқа ва равшании беруна
	Вазорати нақлиёт, фармоишгар

	5.
	Таҳияи ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ
	Ариза, фармоиш, санади истифодаи замин, ангораи таҳияшуда, шартҳои техникӣ ва нақшагирии топографӣ
	Вазорати нақлиёт, фармоишгар, лоиҳааш
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022 № 457)

	6.
	Таҳияи іуїїатіои лоиіавию харїномавњ
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022,

№ 457)
	Шартнома
	Лоиҳакаш

	7.
	Ташхиси іуїїатіои лоиіавию харїномавњ
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022,

№ 457)
	Іуїїатіои лоиіавию харїномавњ
	Фармоишгар, лоиҳакаш, Раёсати экспертизаи давлатии љайриидоравии іуїїатіои лоиіавии шаірсозии Кумитаи меъморњ ва сохтмони назди Іукумати Їуміурии Тоїикистон
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022 № 457)

	8.
	Ба мувофиқа расонидани іуїїатіои лоиіавию харїномавњ
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022,

№ 457)
	Іуїїатіои лоиіавию харїномавњ
	Фармоишгар, лоиҳакаш

	9.
	Қайд кардан дар мақомотҳои Вазорати нақлиёт
	Іуїїатіои лоиіавию харїномавњ, санади истифодаи замин, маълумот оид ба пудратчӣ (иҷозатнома, тасдиқнома)
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022,№ 457)
	Фармоишгар, пудартчӣ

	10.
	Пешбурди сохтмони роҳ
	-
	Фармоишгар, пудартчӣ

	11.
	Комиссияи давлатӣ
	Санадҳои корҳои ниҳоӣ, ҳуҷҷатҳои иҷроия
	Муаллифи лоиҳа, фармоишгар, пудратчӣ

	12.
	Ба истифода додани иншоот
	Санади Комиссияи давлатӣ, фармоиш оид ба ҷудо кардани қитъаи замин барои роҳи автомобилгард ва иншоотҳои роҳ, тайёрӣ ба лоиҳакашӣ ва сохтмон
	Вазорати нақлиёт, фармоишгар


Замимаи 2

Тартиби баррасӣ ва тасдиқи іуїїатіои лоиіавию харїномавњ
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022 № 457)
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022 № 457)
	№
	Номи мақоме, ки ҳуҷҷатро баррасӣ менамояд
	Мӯҳлати иҷро
(рӯз)
	Ҳуҷҷати ҷамъбастӣ
	Номи мақомоте, ки ҳуҷҷатро тасдиқ менамояд
	Эзоҳ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Вазорати нақлиёт
	3
	Фиристодан ба мақомотҳои Вазорати нақлиёт, мактуби фармоишӣ
	-
	-

	2.
	Вазорати наѕлиёт, ташкилотіои роісозњ, КВД "Пажўіишгоіи лоиіакашии иншооти наѕлиётњ" ва ширкатіои лоиіакашии дигар (ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022,№ 457)

	6
	Хулоса
	Вазорати нақлиёт
	Аз рӯи зарурат ба баррасии Шӯрои илмӣ-техникии вазорат бароварда мешавад

	3.
	Лоиҳакаш, истифодабарандаи замин, мақомотҳои умури дохила (БДА), мақомоти ҳифзи муҳити атроф ва мақомотҳои назорати нақлиёт
	15
	Санади истифодаи замин, фармоиш оид ба ҷудо намудани қитъаи замин барои лоиҳакашӣ ва сохтмон
	Вазорати нақлиёт
	

	4.
	Хадамоти маҳалии таъминоти муҳандисӣ
	15
	Шартҳои техникӣ
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022,

№ 457)
	Хадамоти маҳалии таъминоти муҳандисӣ
	

	5.
	Вазорати нақлиёт (муассисаи минтақавии нақлиёт)
	15
	Супориш барои кашф ва таҳияи нақшаи роҳҳои автомобилгард
	Фармоишгар
	-

	6.
	Фармоишгар
	Мутобиқи меъёрҳои давомнокӣ
	Іуїїатіои лоиіавию харїномавњ
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022,

№ 457)
	Фармоишгар
	Такмили қайдҳо

	7.
	Экспертизаи давлатӣ
	7-10
	Хулосаи экпертизаи давлатӣ
	БДА 
назорати нақлиёт, ташхиси давлатии экология ва ҳифзи табиат
	1.  Ташхиси давлатӣ ба иншоотҳое, ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва сармоягузории хориҷӣ маблағгузорӣ карда мешавад, иҷрои мешавад, дар мавридҳои дигар танҳо бо хоҳиши фармоишгар

2. Ташхиси давлатии экология ва ҳифзи муҳити атроф. Дар ҳолате, ки фаъолияти хоҷагӣ ба муҳити атроф таъсири зарарнок мерасонад

	8.
	Вазорати нақлиёт
	5-7
	Мувофиқа
 бо Іуїїатіои лоиіавию харїномавњ
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022,

№ 457)
	Вазорати нақлиёт, Роҳбари муассисаи минтақавии нақлиёт
	

	9.
	Вазорати нақлиёт
	3
	Иҷозат ба корҳои истеҳсолӣ 
	Вазорати нақлиёт, Роҳбари муассисаи минтақавии нақлиёт
	

	10.
	Назорати  муалифи лоиҳа
	Тибқи меъёри давомнокӣ
	Санади корҳои ниҳоӣ

(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022,

№ 457)
	-
	

	11.
	Комиссияи давлатӣ
	4
	Санади Комиссияи давлатӣ оид ба қабули иншоот
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 22.09.2022,

№ 457) 
	Вазорати нақлиёт, Роҳбари муассисаи минтақавии нақлиёт
	

	12.
	Вазорати нақлиёт
	3
	Фармоиш оид ба истифода додани замин
	Вазорати нақлиёт, Роҳбари муассисаи минтақавии нақлиёт
	


